## Sheet1
Tentative Schedule for Convenient Delivery and Pickup System(CDP)
Task Name | Start Date | Duration | Finish Date
Analysis | 2018-10-14 | 18 | 2018-10-31
Requirement Gathering | 2018-10-14 | 7 | 2018-10-20
Draft Requirement Documents | 2018-10-21 | 5 | 2018-10-25
Requirement Review | 2018-10-26 | 4 | 2018-10-29
Requirement Sign-off | 2018-10-30 | 2 | 2018-10-31
Design | 2018-11-01 | 14 | 2018-11-14
High level Design Document | 2018-11-01 | 7 | 2018-11-07
Design Review | 2018-11-08 | 7 | 2018-11-14
Build | 2018-11-15 | 150 | 2019-04-13
Main Page | 2018-11-15 | 10 | 2018-11-24
Master Page | 2018-11-25 | 5 | 2018-11-29
About Page | 2018-11-30 | 4 | 2018-12-03
Unit Testing | 2018-12-04 | 3 | 2018-12-06
Contact Page | 2018-12-07 | 5 | 2018-12-11
Unit Testing | 2018-12-12 | 3 | 2018-12-14
Search Page | 2018-12-15 | 5 | 2018-12-19
Unit Testing | 2018-12-20 | 3 | 2018-12-22
Sign Up Page | 2018-12-23 | 5 | 2018-12-27
Unit Testing | 2018-12-28 | 3 | 2018-12-30
Login Page | 2018-12-31 | 5 | 2019-01-04
Unit Testing | 2019-01-05 | 3 | 2019-01-07
Recover Password Page | 2019-01-08 | 5 | 2019-01-12
Unit Testing | 2019-01-13 | 3 | 2019-01-15
Change Password Page | 2019-01-16 | 7 | 2019-01-22
Unit Testing | 2019-01-23 | 3 | 2019-01-25
Thankyou Page | 2019-01-26 | 5 | 2019-01-30
Unit Testing | 2019-01-31 | 3 | 2019-02-02
Menu Page | 2019-02-03 | 5 | 2019-02-07
Unit Testing | 2019-02-08 | 3 | 2019-02-10
Display Product Page | 2019-02-11 | 5 | 2019-02-15
Unit Testing | 2019-02-16 | 3 | 2019-02-18
Add to Cart Page | 2019-02-19 | 6 | 2019-02-24
Unit Testing | 2019-02-25 | 3 | 2019-02-27
Checkout Page | 2019-02-28 | 6 | 2019-03-05
Unit Testing | 2019-03-06 | 5 | 2019-03-10
Order Details Page | 2019-03-11 | 7 | 2019-03-17
Unit Testing | 2019-03-18 | 5 | 2019-03-22
display category Page | 2019-03-23 | 5 | 2019-03-27
Unit Testing | 2019-03-28 | 4 | 2019-03-31
Order Hisory Page | 2019-04-01 | 7 | 2019-04-07
Unit Testing | 2019-04-08 | 3 | 2019-04-10
Admin Panel Page | 2019-04-11 | 17 | 2019-04-27
Unit Testing | 2019-04-27 | 8 | 2019-05-04
Integration Testing on Main Page | 2019-05-12 | 7 | 2019-05-18
Configure QA Environment | 2019-05-19 | 7 | 2019-05-25
Quality Assurance | 2019-05-26 | 10 | 2019-06-04
Requirement Analysis | 2019-05-26 | 2 | 2019-05-27
Draft set of Test Cases | 2019-05-28 | 4 | 2019-05-31
Review the set of Test Cases | 2019-06-01 | 2 | 2019-06-02
Sign off on the set of Test Cases | 2019-06-03 | 2 | 2019-06-04
Quality Assurance Test | 2019-06-08 | 14 | 2019-06-21
Test Execution | 2019-06-08 | 5 | 2019-06-12
Report | 2019-06-13 | 5 | 2019-06-17
Re-Test | 2019-06-18 | 2 | 2019-06-19
Sign off on the product to ship | 2019-06-20 | 2 | 2019-06-21
Ship Product | 2019-06-22
Formulas:
Finish Date = [Start Date]+[Duration]-1
Start Date = [Start Date, row above]
Start Date = [Finish Date, row above]+1